Satul NUME LOCALITATE, raionul NUME RAION, Republica Moldova

Planul de acţiuni în domeniul protecţiei mediului

pentru perioada 2021-2024

ÎNTRODUCERE

Planul de actiuni in domeniul protectiei mediului  a satului NUME LOCALITATE pentru eprioada 2021-2024 a fost elaborat in mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor sociale din comunitate. Participarea populaţiei la elaborarea acestui plan va contribui la creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la implicarea păturilor vulnerabile in procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comunitaţii pentru deciziile luate şi pentru intreg procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului în rezolvarea problemelor de mediu.

Prezentul plan de actiuni reprezintă cadrul legal pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare durabilă a comunității, ce vor putea fi duse la indeplinire nu doar de către autorităţile locale, ci de către toţi membrii comunităţii, utilizând posibilitățile de finanţare locale și externe.

În acest context Consiliul Local îsi propune următoarele obiective specifice pentru protectia mediului în perioada 2021 – 2024:

- Promovarea și educarea culturii  ecologice în rîndul  populației din comuna NUME LOCALITATE în vederea protecției  mediului ambient

- Îmbunătățirea managementului integrat al deșeurilor solide

- Protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă în comuna NUME LOCALITATE

- Amenajarea și înverzirea  teritoriului

Diagnostica situatiei

Satul NUME LOCALITATE este o localitate din raionul NUME RAION, care are o suprafață de circa 2.18 km2  și o populație de  915 locuitori. Localitatea este situată pe unul din cele mai înalte locuri ale Colinelor Nistrului, înconjurată de câmpii și o pădure cu suprafața de 45 ha. Principala formă de activitate în localitate este agricultura și creşterea animalelor. Pentru a dezvolta o localitate cu o economie durabilă este nevoie de un mediu sănătos.

Clima

Zona climacterică: Temperat continentală.

Valorile temperaturii:

• temperatura medie anuală: 9,0° C

• temperaturile medii multianuale în luna ianuarie: -3,4° C

• temperaturile medii multianuale în luna iulie: 20,5° C

• temperatura maximă absolută: 32,0° C

• temperatura minimă absolută -15,0° C.

Cantitatea anuală de precipitaţii:

Iarna – 316

Primăvara – 180,7

Vara – 160,5

Toamna – 90.

Adâncimea maximă de îngheţ: 50 cm.

Flora

În vecinătatea satului NUME LOCALITATE se afla o zonă împădurită, situaţie ce evidenţiază comunitatea de alte localitati. La momentul actual aceste păduri nu sînt suficient explorate atît prin prisma dezvoltării turismului, precum şi industriei forestiere. Pădurea este caracteristică regiunii, reprezentata de salcam, combinat cu alţi copaci şi arbuşti: artar, ulm, castan, prun, molid, nuc, salcie, corni, porumbari. Învelişul de iarbă din poieniţe e dens şi strîns, constă din: hiruşor, golomăţ, păiuş, rourică; multe specii caracteristice zonelor forestiere de nord − sînziene, cinci-degete, mierea-ursului. Pe teritoriile adiacente se întîlnesc și o serie de plante medicinale cum ar fi menta, mușețelul, coada soarecelui, cimbrul, cicoarea, traista ciobanului. Această  diversitate floristică se datorează climei relativ blînzi și a reliefului ce menţine vegetaţia naturală.

Fauna

Pădurile din preajma satului NUME LOCALITATE găzduiesc specii de mamifere (dihore de pădure și de stepă, veverițe, popindaul pătat, bursuci, căprioare, vulpi, iepuri de cîmp, mistreți) păsări (vulturi, grauri, pițigoi, ciocănitori, porumbei și rîndunele, reptile (șopîrlă de cîmp, năpîrcă), și insecte.

Probleme identificate:

În prezent, localitatea  se confruntă cu un șir de probleme  de mediu, precum:

- Problema aprovizionării populației cu apă potabilă este una din cel mai importante. Principala sursă de aprovizionare cu apă potabilă în s. NUME LOCALITATE sunt fântânile. În localitate sunt 197 fântâni, apa din care nu corespunde cerinţelor de calitate, dar și cantitatea nu satisface nevoile locuitorilor. În majoritatea cazurilor lipseşte paşaportizarea fântânilor, în care să fie indicate componentele chimice şi biologice ale apei. Cele mai stringente probleme în gestionarea resurselor de apă sunt:

- calitatea proastă a apei în fântâni

- lipsa sistemului  centralizat de aprovizionare cu apă

- asigurarea insuficientă a populaţiei și agenților economici cu apă

- contaminarea excesivă a apelor de suprafaţă şi subterane cu agenţi patogeni;

- riscul sporit al calității apei asupra organismului uman;

- apele reziduale neepurate - lipsa rețelei  de canalizare centralizată.

- Problema deșeurilor menagere. În localitate se atestă un nivel înalt de poluare a solului, apelor şi altor componente ale mediului cauzat de iresponsabilitatea și indiferența cetățenilor, dar și de infrastructura slab dezvoltată.  Cetățenii depozitează deșeurile în afara perimetrelor admise, le aruncă în râpile din preajma satului, pe imașuri, terenuri agricole şi fâșii forestiere, fapt ce conduce la apariţia unui număr considerabil de gunoişti stihiinice. Pentru că numărul  populație este prea mic, iar bugetul local este auster,  primăria nu-și poate permite crearea unei Întreprinderi Municipale de colectare a deșeurilor. Cele mai stringente probleme în gestionarea deșeurilor sunt:

  - stocarea/depozitarea deşeurilor în locuri necorespunzătoare

  - numărul mare de depozite şi gunoişti neautorizate, care nu corespund cerinţelor

  - lipsa gunoiştii autorizate

  - lipsa unui serviciu de salubrizare şi colectare a deşeurilor

  - lipsa responsabilităţii din parte cetățenilor  pentru gestionarea corectă a deșeurilor

- Atitudinea  iresponsabilă a populației față de natură și protecția mediului din cauza că populația

  - nu cunoaște despre  starea mediului în localitate și regiune

  - nu conștientizează consecințele poluării mediului asupra sănătății

  - în localitate slab se promovează educația ecologică .

Toate aceste probleme au fost identificate participativ și discutate de membrii comunității în cadrul ședințelor și atelierelor organizate de AO„NUME LOCALITATE –Casa Părintească”, care este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene

și implementează proiectul „NUME LOCALITATE pentru un mediu sănătos și curat”.  Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020)  din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

Ca rezultat, s-a decis elaborarea unui Plan de acțiuni al APL NUME LOCALITATE, care va servi ca bază pentru soluționarea problemelor de mediu  din  localitate atât cu resursele proprii,  cât si externe. Acest plan stabileşte o prioritate, care  unește o serie de obiective  mai mici în scopul soluționării celor  mai importante probleme de mediu din localitate. În aşa fel, acest proces va ajuta comunitatea să direcţioneze eforturile către realizarea unor scopuri fezabile, pe termen lung.  Autoritățile împreună cu cetățenii vor contribui la reducerea poluării surselor de apă, a solului, a aerului, la îmbunătăţirea mediului înconjurător, a aspectului esthetic al satului, la ameliorarea sănătăţii oamenilor, la prosperarea localităţii. La elaborarea  Planului de acţiuni al APL NUME LOCALITATE  în domeniul protecţiei  mediului  s-a ținut cont de viziunile expuse în Strategia Naţională de Mediu 2014-2023 și Strategia de dezvoltare  socio – economică a raionului NUME RAION pentru perioada 2016 – 2020.

La procesul de elaborare a Planului au participat  membrii A.O ,,NUME OSC”, consilieri locali, funcţionari ai primăriei, agenţi economici, reprezentanţi ai instituţiilor  publice , lideri locali, membri ai comunității.

Analiza SWOT in domeniul protectia mediului

| Puncte tari | Puncte slabe |
| --- | --- |
| - potențial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile și a ecoturismului; - Casa Gavrilita - Mormantul Gavrilita - Biserica Nasterea Maicii Domnului - Stâna de oi - oportunităţi de valorificare a energiei alternative - realizarea unor campanii anuale de salubrizare; - aspectul natural al zonei, potențial peisagistic; - unitatea zonala antigrindina din preajma satului - potențial pentru dezvoltarea sectorului de valorificare a plantelor aromatice şi medicinale; - grad de poluare a solului şi a aerului scăzut; - nu există poluatori industriali majori pe teritoriul satului; - potenţial de dezvoltare a unor parteneriate /asocieri între unităţi administrativ – teritoriale cu interese comune pentru dezvoltarea turismului | - Lipsa unui sistem efficient de colectare a deşeurilor menajere, - lipsa unui sistem public extins de canalizare; - izolarea termică a locuințelor/ clădirilor este necorespunzătoare; - lipsa unor amenajări ambientale substanțiale (parcuri, scuaruri); - lipsa unui sistem adecvat de iluminat public ecologic; - Lipsa abilitatilor în accesarea fondurilor externe; - lipsa preocupărilor privind compostarea deșeurilor biodegradabile (în mediul rural acestea reprezintă aprox. 80% din totalul deșeurilor casnice); - lipsă infrastructură monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către autorităţile locale; - lipsesc modalitățile de producere a energiei alternative; - parteneriatele public-privat privind finanțarea de mediu insuficient exploatate; - alocare redusă de resurse financiare şi umane în bugetul local; |
| Oportunitati | Constringeri |
| - existența unei politici naţionale de promovare a protectiei mediului; - existența fondurilor UE pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului înconjurător (împădurirea terenurilor degradate, eliminarea eroziunii și curățirea cursurilor de apă, conservarea biodiversității, promovarea agriculturii ecologice, gestionarea deşeurilor reciclabile); - existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată; - existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea termică; - posibilitatea extinderii zonelor versi | - calamităţi naturale (temperaturi extreme, secetă, inundatii); - neutilizarea/ utilizarea cu dificultate a fondurilor nerambursabile (datorită dificultăților de accesare) pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului, nerealizarea proiectului privind sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, poluarea apelor și solului; - reducerea investițiilor publice în infrastructură ca urmare a crizei economico-financiare; - creşterea economică poate avea ca rezultat creşterea presiunii asupra mediului; - participare civică scăzută din partea cetăţenilor; - slaba dotare a structurilor care să intervină în situaţia unui dezastru ecologic - dificultăţi economice majore în susţinere costurilor de investiţie în domeniul protecţiei mediului pentru agenţii economici şi autorităţi |

Planul de acțiuni pentru protecția mediului în satul NUME LOCALITATE raionul NUME RAION

pentru perioada 2021-2024

| Nr. | Denumirea acțiunii | Cost estimativ (lei) | Sursa de finanțare | Termen de realizare | Responsabil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific 1. Promovarea și educarea culturii ecologice în rîndul populației din comuna NUME LOCALITATE în vederea protecției mediului ambiant |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Informarea populației despre problemele de mediu și impactul lor asupra sănătății prin intermediul rețelelor de socializare, pliantelor, panourilor informative | 500,0 | APL AO„NUME OSC” | Periodic | APL AO„NUME OSC” |  |
| 2. | Promovarea educației ecologice în Scoala primara și Grădinița de copii din localitate | - | - | Aprilie, septembrie 2021, 2022, 2023,2024 | Instituțiile educaționale |  |
| 3. | Acțiuni de salubrizare a localității cu implicarea cetatenilor | 500,0 | Bugetul primăriei | Trimestrial | APL AO„NUME OSC” |  |
| 4. | Organizarea concursului ,,Cea mai curată stradă ” | 500,0 | Bugetul primăriei | Anual, luna aprilie | APL |  |
| 5. | Organizarea și desfășurarea activităților de marcare a zilelor de mediu: - Ziua Pămîntului - 22 aprilie - Ziua Mondială a Mediului – 5 iunie | - | - | Aprilie 2021-2024 Iunie 2021-2024 | Casa De Cultură Biblioteca |  |
| 6. | Organizarea Caravanei Biodiversității 16-20 mai, cu desfășurarea activităților: - Organizarea orelor ecologice în instituțiile educaționale - Lansarea unui concurs de desene pe teme ecologice - Elaborarea și distribuirea pliantelor pe teme ecologice | - |  | Anual | Instituțiile educaționale |  |
| Obiectivul specific 2. Îmbunătățirea managementului integrat al deșeurilor solide |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Activități de informare şi conştientizare a populației privind asigurarea unui management integrat al deşeurilor la nivel local | - | - | Periodic | APL AO„NUME OSC” |  |
| 2. | Lichidarea depozitelor spontane de deșeuri | 1000,0 | Bugetul primăriei | Periodic | APL AO„NUME OSC” |  |
| 3. | Îngrădirea și amenajarea gunoiștii din localitate | 60, 0 mii lei | Surse externe/proiecte | 2023-2024 | AO„NUME OSC” |  |
| 4. | Contractarea unei unități de transport pentru colectarea organizată a deșeurilor din gospodăriile comunei | - | Contribuția populației | 2021 | APL |  |
| 5. | Procurarea tomberoanelor pentru colectarea deșeurilor menajere | 45,0 mii | Bugetul primăriei | 2024 | APL |  |
| 6. | Consemnarea Zilei Mondiale a Curățeniei – 23 septembrie | - | - | Anual | AO„NUME OSC” Instituțiile educaționale |  |
| Obiectivul specific 3. Protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă în comuna NUME LOCALITATE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Informarea populației despre necesitatea dezinfectării fântânilor personale | - | - | Anual | APL Punctul medical |  |
| 2. | Expertiza apei din fântânile publice din localitate și dezinfectarea lor | 5000,0 | Bugetul primăriei | Anual | APL |  |
| 3. | Extinderea sistemului centralizat de aprovizionare cu apă a populației |  | Contribuția populației | Anual | APL |  |
| 4. | Elaborarea unui act normativ, privind aplicarea sancțiunilor persoanelor care aruncă la întâmplare pe lîngă fântâni , albiile iazurilor și râurilor a deşeurilor menagere |  |  | Trimestrul 3, anul 2021 | APL |  |
| 5. | Renovarea sistemelor de canalizare în instituțiile publice din localitate | 2000,0 | Bugetul primăriei | 2021 | APL |  |
| 6. | Consemnarea Săptămînii apelor curate „Apa izvorul vieţii”- 22 martie |  |  | Anual | AO„NUME OSC” |  |
| Obiectivul 4. Amenajarea și înverzirea teritoriului |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Plantarea copacilor în curtea Muzeului din localitate | 1000,0 | Bugetul primăriei | 2022 | APL AO„NUME OSC” |  |
| 2. | Plantarea copacilor, arbuștilor, florilor în parcul din centrul satului | 500,0 | Bugetul primăriei | Octombrie 2022,2023 | APL AO„NUME OSC” |  |
| 3. | Lansarea Acțiunii „Un arbore pentru dăinuirea noastră”. Plantarea copacilor la întrarea în sat. | 1000,0 | Bugetul primăriei | Aprilie 2022 | APL AO„NUME OSC” |  |

Monitorizarea si evaluarea realizarii planului de actiuni

Monitorizarea reprezintă o analiză periodică a progreselor implementării  obiectivelor/acţiunilor. Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse în Planul de acţiuni privind protectia mediului.

Planul de acţiuni privind protectia mediului a satului NUME LOCALITATE cuprinde o perioadă de   4 ani. Evaluarea anuală se va realiza la finele anului, iar rezultatele acesteia se vor include în Raportul anual de monitorizare, care se va elabora anual pentru a stabili gradul de realizare a planului. Raportul anual de evaluare va indica atît realizările, cît şi eşecurile referitoare la implementarea Planului de acţiuni privind protectia mediului. Acesta reprezintă o analiză mai detaliată decît monitorizarea, deoarece include cauzele/factorii care au determinat succesele sau insuccesele, precum şi unele măsuri mai eficiente pentru anul următor.

Dacă în procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării unor măsuri corective, acestea se includ în planul anual al autorităţii pentru anul următor, iar dacă în procesul de monitorizare se va confirma faptul că realizarea  obiectivelor stipulate în plan se desfăşoară în conformitate cu scopurile iniţiale, aceasta se va menţiona în rapoartele anuale.

Evaluarea finală a Planului va fi realizată în anul 2024. Scopul acestei evaluări constă în stabilirea gradului de realizare a obiectivelor, impactul obţinut şi schimbările care s-au produs. Aceasta va include rezultatul consultărilor interne şi externe pentru asigurarea obiectivităţii şi imparţialităţii.

Monitorizarea implementării Strategiei îi revine administratiei publice locale, care urmează să informeze toti cetatenii despre rezultatele obţinute, problemele nesoluţionate şi perspectivele de dezvoltare.

Pentru eficientizarea procesului de monitorizare, urmează a fi creat un grup de monitorizare şi evaluare, constituit atît din funcţionari publici din autorităţile publice cât şi din reprezentanţi ai societăţii civile, alţi factori interesaţi.

Finanţarea se va efectua în limita alocaţiilor bugetare, prin proiecte şi programe de asistenţă tehnică, granturi, proiecte privind dezvoltarea parteneriatelor public-private, sponsorizări şi alte surse acceptate în condiţiile legii.