**Planul de acțiuni pentru remedierea mediului**

**pentru anul 2021 în primăria Schineni, raionul Soroca**

**Direcția strategică: *Crearea condițiilor pentru dezvoltarea turismului rural, amenajarea spațiilor verzi, pentru un mediul ecologic curat.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Obiectiv 1: Crearea serviciilor eficiente de management al deșeurilor** |
| **Nr.****d/o** | **Activități** | **Termen** | **Cost estimativ/lei** | **Sursa de finanțare** | **Responsabil** |
| 1 | Lichidarea depozitelor spontane de deșeuri (la hotar cu satul Popeştii de Sus şi la hârtop) | Trimestrial | 2000 | Bugetul local | Silvia Leșan |
| 2 | Salubrizarea teritoriilor afectate de deșeurile spontane și amenajarea lor: terenuri adiacente drumurilor centrale, scuarul din centrul satului, intrarea în sat. | Trimestrial  | 2000 | Bugetul local | Silvia Leșan |
| 3 | Lucrări de curățare a gunoiștii satului de deșeuri, a râpei din centrul satului şi a cimitirului. | Trimestru I | 10000 | Bugetul local | Rotari Larisa |
| 4 | Instalarea a 36 tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere în 10 gospodării şi la 2 agenţi economici, procurate în cadrul proiectului: **“Diminuarea poluării mediului prin gestionarea corectă a deșeurilor agricole şi menajere”.** | Trimestru I, II | 14 221 | Donaţie APA Teragronord | Leşan Silvia |
| 5 | Instalarea urnelor stradale în centrul localității din sursele bugetului local.  | Trimestrul II, III | 1000 | Bugetul local | Fornea Elena |
| 6 | Instruire cu privire la colectarea separată a deșeurilor biodegradabile (de origine vegetală, alimentară, de grajd) pentru formarea compostului. Procurarea a 48 paleţi pentru construcţia locului de compostare. Instruire cu privire la formarea corectă a compostului în cadrul proiectului: **“Diminuarea poluării mediului prin gestionarea corectă a deșeurilor agricole şi menajere”.**. | Trimestru I, II | 3120 | Donaţie APA Teragronord | Leşan Silvia |
| 7 | Extinderea și deversificarea serviciilor de gestionare pentru colectarea și transportarea deșeurilor municipale, inclusiv și celor separate. Recalcularea plăţii pentru colectarea deşeurilor.  | Permanent |  0 | Bugetul local | Rotari Boris |
| 8 | Desfășurarea activităților de control și de aplicare a amenzilor pentru nerespectarea normelor de protecție a mediului. | Lunar  | 0 | Bugetul local | Comisia consiliului |
| 9 | Organizarea campaniilor de informare a cetățenilor satului despre importanța serviciilor de salubrizare.  | Trimestru I, II | 100 | Bugetul local | Fornea Elena |
|  | **Obiectivul 2: Responsabilizarea cetățenilor și agenților economici privind protecția mediului** |
| 10 | Colaborarea cu ONG – urile raionale pentru remedierea mediului/Casa speranţelor / APA Teragronord | Pe parcursul anului | 0 | Bugetul local | Baran Alla |
| 11 | Organizarea campaniilor de informare și instruire continuă a cetățenilor privind importanța protecției mediului, prin adunări obștești a satului, la școală, la grădiniță și APL | Pe parcursul anului | 0 | Bugetul local | Ghirghilijiu Ala |
| 0 | APA Teragronord |  |
| 12 | Plasarea sistematică a informației despre importanța protecției mediului, pe panourile informative din localitate | Pe parcursul anului | 0 | Bugetul local | Rotari Boris |
| 13 | Organizarea sistematică a ședințelor cu agenții economici și locuitorii satului | Trimestrial | 0 | Bugetul local | Reu Vera |
| 14 | Organizarea zilelor de salubrizare, pe anotimpuri, pe fiecare mahala aparte | Trimestrial | 0 | Bugetul local | Reu Vera |
| 15 | Implicarea instituțiilor publice, ONG – lor, colaborarea cu organizațiile de specialitate pentru soluționarea problemelor mediului din sat | Pe parcursul anului | 0 | Bugetul local | Baran Ala |
| 16 | Crearea echipei de voluntari pentru activități ecologice și salubrizare | Trimestrul III, IV | 0 | Bugetul local | Fornea Elena |
| 17 | Organizarea flash-mob-urilor pentru protecția naturii și mediului | Trimestrul II, IV | 100 | Bugetul local | Fornea Elena |